แบบ P.3

ปีงบประมาณ 2562

แบบรายงานผลการดำเนินงาน/โครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครภูเก็ต

โครงการห่วงใยใส่ใจสุขภาพผู้สูงวัย โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ปี 2562

วดป. ที่อนุมัติ 4 ก.ย. 2561

1.ตัวชี้วัด

1. ร้อยละ 80 ของผู้สูงอายุที่เข้าร่วมอบรม มีความรู้ในการดูแลสุขภาพตนเองเพิ่มขึ้น

2. ร้อยละ 70 ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ได้รับการประเมินภาวะสุขภาพ

3. ร้อยละ 100 ผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านสุขภาพได้รับการส่งต่อเพื่อทำการรักษา

4. ร้อยละ 100 ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการส่งต่อเพื่อ Home Health care และ Long Term care

2.กลุ่มเป้าหมาย

5. กลุ่มผู้สูงอายุ

3.ระยะเวลา

1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562

4.ผลการดำเนินการ

กิจกรรมที่ 1 อบรมให้ความรู้เรื่อง การใช้แพทย์ทางเลือกและแผนไทยกับการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ โดยนางมาเรียม กุ่นใจ และการบริหารสมอง จำนวน 2 รุ่น ดังนี้

- รุ่นที่ 1 อบรมวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 มีผู้เข้าร่วมอบรม 106 คน ได้ทำแบบทดสอบทั้งก่อนและหลังอบรม จำนวน 84 คน ผลการทดสอบความรู้ ดังนี้ ทดสอบก่อนอบรมมีความรู้ ร้อยละ 73.58 หลังการอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้น เป็นร้อยละ 92.45

- รุ่นที่ 2 อบรมวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 มีผู้เข้าร่วมอบรม 65 คน ผลการทดสอบความรู้ ดังนี้ ทดสอบก่อนอบรมมีความรู้ ร้อยละ 76.92 หลังการอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้น เป็นร้อยละ 92.31

สรุป มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด 171 คนจากกลุ่มเป้าหมาย 200 คน คิดเป็นร้อยละ 85.50 ผลการทดสอบความรู้ ดังนี้ ทดสอบก่อนอบรมมีความรู้ ร้อยละ 74.85 หลังการอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้น เป็นร้อยละ 92.40

กิจกรรมที่ 2 คัดกรองสุขภาพในผู้สูงอายุเคลื่อนที่ในชุมชน เดือนพฤษภาคม-กันยายน 2562 มีผู้สูงอายุได้รับการคัดกรองภาวะสุขภาพ จำนวน 1,657 คน คิดเป็นร้อนละ 95.01 ซึ่งมีผู้สูงอายุอยู่ในเขตรับผิดชอบจริง จำนวน 1,744 คน แบ่งผู้สูงอายุเป็น ผู้สูงอายุติดสังคม จำนวน 1,633 คน คิดเป็นร้อยละ 98.55 ผู้สูงอายุติดบ้าน จำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 0.97 และผู้สูงอายุติดเตียง จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 0.48

กิจกรรมที่ 3 การติดตามเยี่ยมและการส่งต่อผู้ป่วย ผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านและติดเตียง จำนวน 24 คน (ร้อยละ 100) ได้ส่งข้อมูลผู้สูงอายุให้แก่กลุ่มงานการพยาบาลชุมชนดำเนินการต่อในเรื่องการเยี่ยมบ้าน Home Health Care และ Long Term Care ต่อไป

5.ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด

☑ บรรลุตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดของโครงการ □ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดของโครงการ

6.การเบิกจ่ายงบประมาณ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ | 45,700.00 | บาท |  |  |
| งบประมาณเบิกจ่ายจริง | 42,899.00 | บาท | คิดเป็นร้อยละ | 93.87 |
| งบประมาณเหลือส่งคืนกองทุนฯ | 2,801.00 | บาท | คิดเป็นร้อยละ | 6.13 |

7.ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินการ

☑ไม่มี

* มี

ปัญหา/อุปสรรค(ระบุ) -

แนวทางการแก้ไข(ระบุ) -

ลงชื่อ….…เมธินี แหล่งเหล้าเลิศสกุล…..ผู้รายงาน

(..นางสาวเมธินี แหล่งเหล้าเลิศสกุล..)

ตำแหน่ง...นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

วันที่/เดือน/พ.ศ.................................................